## โครงการงานสร้างภาพยนตร์สั้น
ของนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2556

ชื่อเรื่อง	ช่างมันเถอะ พระเจ้า (Act of God)

ประเภทเนื้อหาสาระ	ประเภท ส่งเสริมการเรียนรู้ และควรส่งเสริมให้มีการดู และ
	ประเภท ที่เหมาะสมกับผู้ดูทั่วไป

ประเภทสื่อที่ผลิต	ภาพยนตร์ดิจิตัล ซีดี

ความยาวเรื่อง	ประมาณ 40 นาที

ชื่อผู้สร้าง	กลุ่มนักศึกษา นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก
	สาขาวิชาโฆษณาและประชาสัมพันธ์ รุ่น 37, 38, 39
	และ สาขาการสื่อสารการเมืองบูรณาการ รุ่น 23

ระยะเวลาโครงการ	3  เดือน  (ตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2556 – มกราคม 2557)

วงเงินงบประมาณ	ประมาณ 150,000 บาท

กลุ่มเป้าหมาย	ประชาชนทั่วไป

ช่องทางเผยแพร่	(1) 	อินเทอร์เน็ต 
	(2)	ทีวีสาธารณะ (โอกาสพิเศษ) และ ทีวีผ่านดาวเทียม / เคเบิลทีวี
	(3)	บ้านพักอาศัย

อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์สู่ดิน ชาวหินฟ้า

## 1.	เหตุผล และความสำคัญของการสร้างภาพยนตร์

นักศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ที่เรียนวิชาการผลิตสื่อภาพยนตร์ นอกจากจะเรียนภาคความรู้แล้ว ยังต้องมีการฝึกปฏิบัติภาคสนามด้านงานสร้าง เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ครบองค์ความรู้ด้านภาพยตร์ กลุ่มนักศึกษาที่เรียนวิชา นท.21209 ภาพยนตร์และวีดิทัศน์เบื้องต้น จำนวนประมาณ 35 คน มีศักยภาพเพียงพอสำหรับ การฝึกปฏิบัติภาคสนาม หากมีการเตรียมการและวางแผนที่ดี ร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้สอนที่ดูแลวิชาเรียน และนักศึกษาในกลุ่มเรียน

## 2.	วัตถุประสงค์การผลิต

เพื่อให้นักศึกษาที่เรียนวิชาการผลิตสื่อภาพยนตร์ ได้ศึกษาเรียนรู้ร่วมกัน ผ่านกระบวนการผลิตภาพยนตร์ภาคสนาม และเพื่อให้เป็นสื่อตัวอย่าง ประกอบการศึกษาวิชาภาพยนตร์การศึกษา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการรณรงค์ด้านต่างๆ

## 3.	แนวคิดในการดำเนินเรื่อง

แนวคิดของเรื่อง (theme) : พระเจ้า กับ มนุษย์ ต่างก็มีจิตใจ มีอารมณ์ มีความรู้สึก แต่ต่างกันตรงที่ พระเจ้าไม่ต้องรับผิดชอบใน วิบากกรรมที่มนุษย์ก่อขึ้น

แนวภาพยนตร์ (genre) : แอคชั่น–แฟนตาซี (action–fantasy)

ประโยคหลัก (premise): อะไรจะเกิดขึ้น เมื่อพระเจ้า กับ มนุษย์ผู้เป็นข้ารับใช้ มีความเห็นไม่ตรงกัน ในการตัดสินพฤติกรรม ของคนสามคน ที่ขัดแย้งกัน

เรื่องย่อ (synopsis): นักโทษชายสองคน หลังพ้นโทษ กับ ต้องมาผิดใจกันในทางชู้สาว จนเป็นเหตุเกิดการไล่ล่ากันในสุสานรถเก่าๆ ทั้งสองต่อสู้กัน ฝ่ายเสียเปรียบหนีมาถึงหนทางตัน ไม่รู้จะให้ใครช่วย นอกจากอ้อนวอนพระเจ้าให้ช่วยคุ้มครอง เมื่อพระเจ้า กับ มนุษย์ผู้หนึ่งซึ่งจะได้เลื่อนชั้นเป็นเทพ เห็นเหตุการณ์นั้น ต่างก็มีความเห็นขัดแย้งกัน ว่าจะช่วยดีหรือไม่ เพราะอะไร แต่ไม่ว่าพระเจ้า หรือ มนุษย์ ก็ไม่อาจลิขิตชีวิต และกรรม ของคนอื่นได้.

## 4.	แผนดำเนินงานสร้าง

4.1	จัดตั้งคณะทำงาน

คณะทำงาน (Stuffing) ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารการผลิต ทีมงานผลิต ฝ่ายปฏิบัติงานกองถ่าย นักแสดง และ ฝ่ายสนับสนุนงานสร้าง

ฝ่ายบริหารการผลิต รับผิดชอบการผลิต ในวงเงินงบประมาณ ให้ได้ภาพยนตร์ ที่ได้คุณภาพ และคุณสมบัติ ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ของโครงการ ตลอดจน การทำโฆษณา ประชาสัมพันธ์การสร้าง การจัดงานเปิดตัวภาพยนตร์ที่เสร็จแล้ว และการประเมินโครงการผลิต ประกอบด้วยคณะบุคคล ต่อไปนี้  (1) ประธานบริหารการผลิต (Executive producer)  (2) ผู้อำนวยการสร้าง (Producer)  (3) ผู้เขียนบทภาพยนตร์  (4) ผู้ออกแบบงานสร้าง (Production designer)  และ (5) ผู้กำกับภาพยนตร์ (Director)

ทีมงานผลิต ทำหน้าที่ ออกแบบ วางแผน บทภาพยนตร์ ลำดับการถ่ายทำ ถ่ายทำในและนอกสถานที่ ลำดับภาพ ตัดต่อ จนเป็นภาพยนตร์แผ่น พร้อมนำออกฉาย เผยแพร่ ประกอบด้วย  (1) ผู้เขียนบทภาพยนตร์  (2) ผู้ออกแบบงานสร้าง (Production designer) หรือผู้กำกับศิลป์ (Art director) (3) ผู้กำกับภาพยนตร์ (Director)

ฝ่ายปฏิบัติงานกองถ่าย  ทำหน้าที่ปฏิบัติตามคำสั่ง และความต้องการของ ทีมงานผลิต ในระหว่างถ่ายทำ ประกอบด้วย  (1) ผู้จัดการกองถ่าย  (2) ผู้กำกับภาพยนตร์ และ (3) ผู้ช่วยผู้กำกับ

นักแสดง ประกอบด้วย นักแสดงหลัก 5 คน และนักแสดงประกอบฉาก 20 คน

ฝ่ายสนับสนุนงานสร้าง  ทำหน้าที่ อำนวยความสะดวก สนับสนุนกิจกรรมในกองถ่าย ให้งานถ่ายทำ ในแต่ละคิว  ผ่านไปด้วยดี  ประกอบด้วย  (1) แม่บ้านประกอบอาหารและเครื่องดื่ม  (2) พนักงานขับรถประจำกองถ่าย  (3) พนักงานสวัสดิการ ต้อนรับ และบริการทั่วไป  และ (4) พนักงานรักษาความสงบ และการสัญจร (ตำรวจจราจร และ หรือ รปภ.)

4.2	แผนกิจกรรมงานสร้าง

| ที่ | กิจกรรม | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ขั้นเตรียมการสร้าง |  |  |  | ผู้อำนวยการสร้าง /ผู้จัดการโครงการ |
| 1.1 | ประชุม และ มอบหมายงาน | * |  |  | ผู้อำนวยการสร้าง เลขานุการกิจ |
| 1.2 | สำรวจสถานที่ถ่ายทำ | * |  |  | ผู้ออกแบบงานสร้าง |
| 1.3 | จัดทำบทแสดง (Screenplay) | * |  |  | ผู้เขียนบทภาพยนตร์ |
| 1.4 | คัดเลือกนักแสดง (Casting) | * |  |  | ผู้อำนวยการสร้าง |
| 1.5 | เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ ฉาก | * |  |  | ผู้กำกับฉาก และทีมงาน |
| 1.6 | จัดทำบทถ่ายทำ (Shooting script) | * |  |  | ผู้กำกับภาพยนตร์ |
| 1.7 | จัดทำตารางนัดหมาย (Breakdown) | * |  |  | ผู้ช่วยผู้กำกับ คิวแสดง |
| 1.8 | ประเมิน และสรุปงาน ช่วงที่ 1 | * |  |  | เสนอ ประธานบริหารการผลิต |
| 2. | ขั้นปฏิบัติการสร้าง |  |  |  | ผู้กำกับภาพยนตร์ และ ผจก.กองถ่าย |
| 2.1 | ประชุม กองถ่ายทำ และนัดหมาย | * | * |  | ผู้กำกับ และ ผู้จัดการกองถ่าย |
| 2.2 | ถ่ายทำ |  | * |  | ผู้กำกับ ทีมงานสร้าง นักแสดง |
| 2.3 | ทำดนตรี และ เพลงประกอบภาพยนตร์ |  | * |  | ผู้ออกแบบงานสร้าง |
| 2.4 | เรียงคัท / เรียงซีน |  | * |  | ผู้กำกับภาพยนตร์ /พนักงานเรียงคัท |
| 2.5 | ประเมิน และสรุปงาน ช่วงที่ 2 |  | * |  | เสนอ ประธานบริหารการผลิต |
| 3. | ขั้นหลังการสร้าง |  |  |  | ผู้กำกับภาพยนตร์ |
| 3.1 | ตัดต่อ ภาพและเสียง |  | * | * | หัวหน้าผู้ตัดต่อ |
| 3.2 | ทดสอบ ปรับปรุง แก้ไข ทำ master |  |  | * | ผู้กำกับภาพยนตร์ |
| 3.3 | ทำสำเนาแผ่นซีดี ปก และโปสเตอร์ |  |  | * | ผู้กำกับภาพยนตร์ |
| 3.4 | ประเมิน และสรุปงาน ช่วงที่ 3 |  |  | * | เสนอ ประธานบริหารการผลิต |
| 3.5 | แสดงบัญชีงบดุล ค่าใช้จ่ายโครงการ |  |  | * | ผู้จัดการโครงการ |

4.3	แผนการเผยแพร่ โฆษณา ประชาสัมพันธ์

| ที่ | กิจกรรม | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | โฆษณา ประชาสัมพันธ์ |  |  |  | ผู้อำนวยการสร้าง* |
| 1.1 | ช่วงที่ 1 ประชาสัมพันธ์ โครงการผลิต ต่อสื่อมวลชน | * |  |  | ผู้จัดการโครงการ |
| 1.2 | ช่วงที่ 2 ให้สัมภาษณ์ / ข่าว ประชาสัมพันธ์ ต่อสื่อมวลชน |  | * |  | ผู้อำนวยการสร้าง |
| 2. | เผยแพร่ |  |  |  | ผู้อำนวยการสร้าง* |
| 2.1 | เปิดตัวภาพยนตร์ รอบเทศกาลหนังสั้น (ยังไม่กำหนด) เผยแพร่ผ่านทีวี (โอกาสเหมาะสม)* |  |  | 11 | ประธานบริหารการผลิต และทีมงานผลิตทั้งหมด |
| 2.2 | เผยแพร่ ตัวอย่างภาพยนตร์ ผ่านอินเทอร์เน็ต |  | 15-30 | 1-31 | ผู้จัดการโครงการ |

4.4	แผนงบประมาณ (ไม่มีรายได้)

4.4.1	งบประมาณการลงทุน ซึ่งเป็นตัวเงิน แรงงาน สติปัญญา ลิขสิทธิ์ วัสดุ อุปกรณ์

(1)	จากนักศึกษา โครงการหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกริก

(2)	งบประมาณสนับสนุน จากหน่วยงานอื่น โดยการขอรับการสนับสนุน จากองค์กรเอกชน

4.4.2	ค่าใช้จ่ายในการผลิต

ค่าใช้จ่าย ตลอดโครงการ แบ่งออกเป็น ค่าใช้จ่ายคงที่ (ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พัก ของทีมงาน จำนวน 4 คิวงาน หรือ 2 วัน) และ ค่าใช้จ่ายผันแปร (ค่าใช้จ่ายเตรียมงานสร้าง ค่าใช้จ่ายระหว่างถ่ายทำ ค่าใช้จ่ายหลังถ่ายทำ และ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของโครงการ)

4.5	แผนการประเมิน

การประเมินโครงการ แบ่งออกเป็น 4 ระยะ คือ (1) เตรียมงานสร้าง (2) ระหว่างถ่ายทำ (3) หลังถ่ายทำ และ (4) ประเมินผลการตอบรับจากผู้ชม (Rating)

ขอบเขตการประเมิน 4 ด้าน คือ

(1)	ด้านคุณภาพผลผลิต ที่สามารถผลิตภาพยนตร์ให้มีเนื้อหาสาระ และโน้มน้าวใจ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

(2)	ด้านคุณภาพการผลิตของทีมงาน ที่สามารถผลิตภาพยนตร์เรื่องนี้ได้เสร็จทัน ภายในกรอบระยะเวลาของโครงการ โดยใช้งบประมาณ คุ้มค่า ภายในกรอบวงเงินงบที่กำหนด

(3)	ด้านจิตภาพของทีมงานผลิต ที่บ่งบอกถึงความมุ่งมั่น ความเสียสละ ความภาคภูมิใจ

(4)	ผลการตอบรับ จากผู้ชม (นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน จากกลุ่มตัวอย่าง 500 ราย) ด้านความพึงพอใจในศิลปะภาพยนตร์ ด้านความพึงพอใจในเนื้อหาสาระ และด้านจิตสำนึก รับผิดชอบ ตลอดจน การตอบสนองการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในเชิงบวก หลังการรับชม

สรุปเป็นรายงานผลการประเมิน เสนอต่อ  (1) ประธานบริหารการผลิต  (2) องค์กรผู้สนับสนุนทุนสร้าง  (3) สื่อมวลชน หลังสิ้นสุดโครงการ

## 5.	ผลที่คาดว่าจะได้รับ และผลกระทบ (Impact)

(1)	ทีมงานสร้าง ได้รับประสบการณ์ร่วมกัน ในการผลิตภาพยนตร์ ที่ได้รับการวางแผนมาเป็นอย่างดี ตามลำดับขั้นตอน

(2)	นักศึกษาที่เรียนวิชา นท.21209 ภาพยนตร์และวีดิทัศน์เบื้องต้น เกิดความเข้าใจในการประยุกต์ใช้หลักทฤษฎีการสื่อสารมวลชน ในงานโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาเฉพาะ ในกระบวนการผลิต

(3)	เป็นผลงานร่วมของนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาเกริก หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ สาขาการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ 37, 38, 39 และ สาขาการสื่อสารการเมืองบูรณาการ รุ่นที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2556

(4)	เป็นสื่อประกอบการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และการประกาศเกียรติคุณ มหาวิทยาลัยเกริก ตลอดจน หน่วยงาน องค์กรที่สนับสนุนงบประมาณการสร้าง

(5)	ภาพยนตร์ จะได้รับการเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ ได้แก่ อินเทอร์เน็ต รับชมที่บ้าน/สำนักงาน โทรทัศน์สาธารณะ โทรทัศน์ผ่านเดาวเทียม เคเบิลทีวี

–––––––––––––––––––––––––

## รายนามคณะกรรมการดำเนินงานสร้าง

| 1. | ชื่อ ... นักศึกษาสาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ รุ่น 3x เป็นประธานบริหารการผลิต (Executive producer) | ประธาน |
| --- | --- | --- |
| 2. | ชื่อ ... นักศึกษาสาขาการสื่อสารการเมืองบูรณาการ รุ่น 23 เป็นผู้อำนวยการสร้าง(Producer) | รองประธาน |
| 3. | ชื่อ ... นักศึกษาสาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ รุ่น 3x เป็นผู้ออกแบบงานสร้าง (Production designer) | กรรมการ |
| 4. | ชื่อ ... นักศึกษาสาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ รุ่น 3x เป็นผู้กำกับภาพยนตร์ (Director) | กรรมการ |
| 5. | นางสาวอัณณ์ญาดา ชมภูศรีจิระโชติ นักศึกษาสาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ รุ่น 3x เป็นผู้จัดการกองถ่าย | กรรมการ |
| 6. | ชื่อ ... นักศึกษาสาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ รุ่น 3x เป็นเลขานุการกิจ | กรรมการ และ เลขานุการ |
|  | อาจารย์สู่ดิน ชาวหินฟ้า อาจารย์ผู้สอนวิชาภาพยนตร์และวีดิทัศน์เบื้องต้น อาจารย์บดินทร์ ดุ๊ก อาจารย์ผู้สอนการกำกับการแสดง | ที่ปรึกษา |